## Modulos
GESTÃO DE FROTAS - Mapa de Módulos para Implantação (Power Platform) ¦ Rede de 16 aeroportos
Nº | Tema / Módulo | Categoria | Escopo do módulo | Referência / Origem | Prioridade | Complexidade | H/H estimado | Power Apps | Power Automate | SharePoint | Power BI | Observações e dependências
1 | Cadastro de Veículos (Ficha Cadastral) | Frota corporativa | Base mestre da frota: placa, RENAVAM, chassi, marca/modelo, ano, tipo (leve/pesado/utilitário/máquina/GSE), aeroporto de lotação, centro de custo, status (ativo, manutenção, baixado). Tabela-pai referenciada por todos os demais módulos. | Padrão de mercado (TOTVS, Senior, FrotaControl) | Crítica | Média | 24 | Sim | Sim | Sim | Sim | Deve ser o PRIMEIRO módulo. Definir chave única (placa vs. patrimônio) antes de tudo.
2 | BDV - Boletim Diário de Veículo | Frota corporativa | Registro diário de uso: condutor, KM inicial/final, destino, finalidade, ocorrências do turno. Base para consumo, produtividade e rastreabilidade de responsabilidade. | Já mapeado internamente | Crítica | Média | 20 | Sim | Sim | Sim | Sim | Tema já existente. Definir se é por turno, por viagem ou por dia.
3 | Vistoria de Veículos / Checklist | Frota corporativa | Checklist de saída/retorno: pneus, freios, luzes, fluidos, itens de segurança, avarias. Captura de fotos como evidência e assinatura do condutor. | Já mapeado internamente | Crítica | Média | 24 | Sim | Sim | Sim | Sim | Tema já existente. Reaproveitar arquitetura offline-first do app de inspeção de limpeza.
4 | Documentação e Licenciamento | Frota corporativa | Controle de vencimentos de CRLV/licenciamento anual, IPVA, seguro obrigatório, apólice de seguro, laudos e certificados. Alertas automáticos antecipados de vencimento. | Padrão de mercado (Frota162, FrotaControl, Frota Certa) | Alta | Baixa | 16 | Sim | Sim | Sim | Sim | Alto ganho rápido: fluxo de alerta é simples e evita apreensão/multa administrativa.
5 | Gestão de Motoristas / Condutores | Frota corporativa | Cadastro de condutores autorizados, CNH (categoria, validade, pontuação), vínculo condutor x veículo x unidade, exames médicos e toxicológicos periódicos. | Padrão de mercado (RotaExata, Prodata, Frota Legal) | Alta | Média | 24 | Sim | Sim | Sim | Sim | Integrar com base de RH se possível, para evitar cadastro duplicado.
6 | Multas e Infrações de Trânsito | Frota corporativa | Registro da autuação, indicação do condutor responsável, controle de prazo de defesa/recurso, status de pagamento, histórico e ranking por motorista. | Padrão de mercado (Senior, RotaExata, FrotaControl) | Alta | Média | 28 | Sim | Sim | Sim | Sim | A indicação de condutor tem prazo legal curto - o fluxo de alerta é obrigatório.
7 | Manutenção Preventiva e Corretiva | Frota corporativa | Plano de manutenção por KM/horímetro, abertura e acompanhamento de Ordens de Serviço, histórico de intervenções, peças trocadas, oficina responsável, tempo de veículo parado. | Padrão de mercado (TOTVS, Prolog, Praxio) | Crítica | Alta | 40 | Sim | Sim | Sim | Sim | Módulo mais complexo do bloco corporativo. Requer estrutura de componentes/subcomponentes.
8 | Combustível e Abastecimento | Frota corporativa | Litros, valor, posto (próprio ou credenciado), KM no abastecimento, cálculo de consumo médio (km/l), detecção de anomalias e desvios de posto autorizado. | Padrão de mercado (Praxio, Do Telematics, ONPS) | Alta | Média | 28 | Sim | Sim | Sim | Sim | Combustível costuma ser a maior linha de custo. Verificar integração com cartão-frota.
9 | Rastreamento e Telemetria (GPS/IoT) | Frota corporativa | Localização em tempo real, velocidade, tempo de motor ocioso, geocercas, eventos de direção agressiva. Consumo de dados via API do provedor. | Padrão de mercado (Infleet, Do Telematics, ONPS) | Média | Alta | 32 | Parcial | Sim | Sim | Sim | DEPENDE de contrato/API de rastreamento vigente. Não construir hardware - só integrar.
10 | Sinistros e Acidentes | Frota corporativa | Registro da ocorrência, envolvidos, boletim de ocorrência, evidências fotográficas, acionamento de seguradora, custo do reparo e análise de causa raiz. | Padrão de mercado (Frota Certa, Frota Legal) | Alta | Média | 28 | Sim | Sim | Sim | Sim | Conectar com o item 22 (ESO) quando o sinistro ocorrer no lado ar.
11 | Controle de Pneus | Frota corporativa | Vida útil, rodízio, recapagem, sulco, custo por pneu e custo por km rodado. Rastreabilidade individual do pneu (número de fogo). | Padrão de mercado (TOTVS, Prolog, FrotaControl) | Média | Média | 24 | Sim | Sim | Sim | Sim | Pode entrar em fase 2. Só compensa com volume relevante de frota pesada.
12 | Reserva, Agendamento e Utilização | Frota corporativa | Solicitação de uso, aprovação, check-out/check-in, KM inicial/final, destino e finalidade. Agenda de disponibilidade por veículo e por aeroporto. | Padrão de mercado (Prodata, Frota Certa) | Alta | Média | 28 | Sim | Sim | Sim | Sim | Essencial em frota compartilhada entre 16 aeroportos. Integra diretamente com BDV.
13 | Custos e Centro de Custo (TCO) | Frota corporativa | Consolidação de todos os gastos (combustível, manutenção, multas, seguro, depreciação, pneus) por veículo, por aeroporto e por período. Custo por km rodado. | Padrão de mercado (TOTVS, Prodata, Do Telematics) | Alta | Média | 24 | Parcial | Sim | Sim | Sim | Predominantemente Power BI. Depende de todos os módulos de lançamento estarem prontos.
14 | Fornecedores | Frota corporativa | Cadastro e histórico de oficinas, seguradoras, postos credenciados, locadoras e fornecedores de peças. Avaliação de preço e prazo. | Padrão de mercado (Prolog, Frota Certa, FrotaControl) | Média | Baixa | 12 | Sim | Não | Sim | Sim | Cadastro auxiliar simples. Verificar se já existe base corporativa de fornecedores.
15 | Ciclo de Vida do Ativo / Baixa e Alienação | Frota corporativa | Data de aquisição, depreciação, ponto ideal de renovação (idade x custo de manutenção), processo de venda, baixa patrimonial ou devolução de locação. | Padrão de mercado (Prodata, Frota Certa) | Baixa | Média | 16 | Sim | Sim | Sim | Sim | Fase final. Alinhar com Patrimônio/Contabilidade antes de modelar.
16 | Credenciamento de Veículos e Equipamentos (Área Restrita) | Aeroportuário / Regulatório | Solicitacao, aprovacao, emissao, validade, renovacao periodica, devolucao e bloqueio de autorizacao de trafego interno para veiculos e equipamentos em area restrita. Controle especifico de 2a via com justificativa. | RBAC 107 (setor de credenciamento; renovacao periodica; controle de 2a via) e RBAC 153 (credenciamento de pessoas, veiculos e equipamentos) | Crítica | Alta | 40 | Sim | Sim | Sim | Sim | Obrigacao regulatoria. Envolve o setor de Seguranca Aeroportuaria, nao so Frotas.
17 | Habilitação para Condução na Área de Movimento | Aeroportuário / Regulatório | Matriz de autorizacao: quem pode conduzir em patio, quem pode conduzir na area de manobras e quem esta autorizado em condicoes de baixa visibilidade. Controle de CNH por categoria e de validade de treinamento. | RBAC 153 (CNH valida para a categoria do servico executado; treinamentos estruturados no PISOA; autorizacao especifica para area de manobras em baixa visibilidade) | Crítica | Média | 28 | Sim | Sim | Sim | Sim | Diferente do modulo 5. Aqui a autorizacao e por AREA, nao so por veiculo.
18 | Conformidade Física e Sinalização no Lado Ar | Aeroportuário / Regulatório | Checklist de conformidade do veiculo para circular no lado ar: farolete rotativo, faixas refletivas, radio, bandeirola e demais itens de sinalizacao. Bloqueio de veiculo nao conforme. | RBAC 153 (retirada de veiculos e equipamentos sem as condicoes fisicas e operacionais requeridas ou fora da ABNT NBR 8919 - sinalizacao de equipamento de apoio no solo) | Crítica | Média | 24 | Sim | Sim | Sim | Sim | Checklist SEPARADO do item 3 (vistoria mecanica). Confirmar itens com Seguranca Operacional.
19 | PESO - Procedimentos Específicos de Segurança Operacional | Aeroportuário / Regulatório | Vinculo entre veiculo/equipamento, atividade executada e PESO aprovado, com controle de vigencia e de escopo autorizado. | RBAC 153 (PESO significa Procedimentos Especificos de Seguranca Operacional; sao permitidos apenas equipamentos e atividades que contenham PESO) | Alta | Média | 20 | Sim | Sim | Sim | Parcial | Validar com Seguranca Operacional como o PESO e controlado hoje antes de modelar.
20 | GSE - Equipamentos de Apoio ao Solo | Aeroportuário / Regulatório | Inventario e manutencao de rebocador, GPU, escada, belt loader, ambulift, varredeira, trator de bagagem e plataforma. Muitos sem placa/RENAVAM: exigem identificacao patrimonial propria e plano de manutencao por HORIMETRO. | RBAC 153 / ABNT NBR 8919 (equipamento de apoio no solo) | Alta | Alta | 32 | Sim | Sim | Sim | Sim | Impacta o modelo de dados do item 1: a chave nao pode ser 'placa'. Decidir cedo.
21 | Veículos do SESCINC (CCI) | Aeroportuário / Regulatório | Controle de disponibilidade operacional de CCI e demais veiculos do SESCINC, testes de desempenho, reserva tecnica de agua e estoque de agentes extintores. | RBAC 153 (CCI e o veiculo projetado para missoes de resgate e salvamento; 'CCI em Linha' e o apto a responder ao acionamento do SESCINC; a SCI abriga CCI, veiculos, agua e agentes extintores) | Alta | Alta | 32 | Sim | Sim | Sim | Sim | Categoria a parte, com regulacao propria. Verificar se o SESCINC ja possui sistema.
22 | ESO com Envolvimento de Veículos (Incursão, Colisão, FOD) | Aeroportuário / Regulatório | Registro e tratativa de eventos de seguranca operacional envolvendo veiculos: incursao em pista, colisao com aeronave ou equipamento, geracao de FOD, excesso de velocidade no patio e ocorrencias em hot spots. | RBAC 153 (ESO abrange acidentes, incidentes graves, ocorrencias de solo e ocorrencias anormais; hot spot e o local com risco de colisao ou incursao em pista) | Crítica | Alta | 32 | Sim | Sim | Sim | Sim | CONVERSA DIRETO com o modulo de Ocorrencias do Airport Now - avaliar reuso em vez de duplicar.
23 | Frota de Terceiros no Sítio Aeroportuário | Aeroportuário / Regulatório | Inventario e conformidade de veiculos de handling, concessionarios, obras e orgaos publicos que circulam no sitio. A empresa nao e proprietaria, mas responde pelo controle de acesso e conformidade. | RBAC 107 (padroes de seguranca para veiculos de organizacoes publicas definidos pela ANAC em coordenacao com os orgaos atuantes no aerodromo) | Média | Alta | 28 | Sim | Sim | Sim | Sim | Espelha os modulos 16, 17 e 18 para frota nao-propria. Definir escopo com Compliance.
TOTAL ESTIMADO (H/H) | [6 empty] | 604
| Subtotal - Frota corporativa (H/H) | [5 empty] | 368
| Subtotal - Aeroportuário / Regulatório (H/H) | [5 empty] | 236
| Qtde de módulos críticos | [5 empty] | 8
LEGENDA E PREMISSAS
• Células em AZUL (coluna H) são editáveis - ajuste os H/H conforme a realidade da equipe. As demais colunas são descritivas.
• Linhas com fundo AZUL CLARO = módulos padrão de mercado de gestão de frotas. Linhas com fundo AMARELO = módulos específicos do ambiente aeroportuário/regulatório.
• Os valores de H/H são PRELIMINARES, estimados por analogia de complexidade e ainda NÃO validados com o setor de Frotas. Devem ser revisados em sessão de refinamento antes de virar compromisso de prazo.
• Prioridade e Complexidade são sugestões iniciais e devem ser repactuadas com o gestor do setor de Frotas e com Segurança Operacional/AVSEC.
FONTES CONSULTADAS
Módulos corporativos (1-15): funcionalidades declaradas como padrão por TOTVS Gestão de Frotas, Senior, Praxio, Prolog, FrotaControl, Frota Certa, Frota162, RotaExata, Infleet e Prodata.
Módulos aeroportuários (16-23): RBAC nº 107 (Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita) e RBAC nº 153 (Aeródromos - Operação, Manutenção e Resposta à Emergência), ANAC; ABNT NBR 8919 (sinalização de equipamento de apoio no solo).
Observação: as referências regulatórias indicam ONDE a exigência se origina; a redação exata e a emenda vigente devem ser conferidas na íntegra do RBAC junto à área de Segurança Operacional antes da especificação funcional.

## Sequencia sugerida
Sequência sugerida de implantação (proposta para discussão)
Onda | Módulos (nº) | Por que nesta ordem | H/H da onda
Onda 1 - Fundação | 1, 2, 3, 4 | Sem o cadastro mestre (1) nada mais se conecta. BDV e Vistoria já estão mapeados e Documentação entrega alerta de vencimento com baixo esforço - resultado visível cedo.
Onda 2 - Conformidade aeroportuária | 16, 17, 18 | Bloco de obrigação regulatória. Credenciamento, habilitação por área e conformidade de sinalização no lado ar são o que expõe a empresa em auditoria da ANAC.
Onda 3 - Operação e custo | 5, 6, 7, 8, 12 | Motoristas, multas, manutenção, combustível e reserva formam o núcleo de custo recorrente e de uso diário do setor.
Onda 4 - Ativos especiais | 19, 20, 21 | PESO, GSE e SESCINC exigem modelagem própria (horímetro, identificação sem placa) e envolvimento de outras áreas.
Onda 5 - Risco e inteligência | 10, 22, 13 | Sinistros e ESO fecham o ciclo de risco; o painel de TCO só faz sentido depois que os módulos de lançamento estiverem alimentando dados reais.
Onda 6 - Complementos | 9, 11, 14, 15, 23 | Telemetria (depende de contrato externo), pneus, fornecedores, ciclo de vida do ativo e frota de terceiros. Alto valor, porém não bloqueiam a operação inicial.
Preencha a coluna 'H/H da onda' (amarelo) somando os módulos correspondentes na aba Modulos após validar as estimativas.